**Прокуратура Дмитриевского района выявила нарушения требований законодательства при реализации национальных проектов**

Прокуратурой Дмитриевского района Курской области в марте 2022 года проведена проверка исполнения законодательства при реализации национальных проектов, исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе проверки установлено, что 09 октября 2020 года администрацией Дмитриевского района заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области».

Согласно пункта 3.2 Контракта дата окончания работ - до 30 августа 2021 г.

02 июня 2021 года между администрацией Дмитриевского района и подрядной организацией заключено соглашение о расторжении муниципального контракта.

Со стороны подрядчика соглашение о расторжении муниципального контракта подписано директором подрядной организации

Таким образом, подрядчиком обязательства по контракту на выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области» фактически не выполнены в полном объеме, определенном аукционной и сметной документацией.

Фактическое невыполнение работ по строительству здания детского сада в сроки установленные Контрактом (до 30.08.2021, начало учебного года 2021-2022 гг.), повлияло на своевременное обеспечение доступности к качественным услугам дошкольного образования детей, проживающих на территории Дмитриевского района Курской области, а также привело к срыву выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2021 годы».

Несвоевременное исполнение контракта подрядчиком нарушило права и законные интересы обучающихся, на получение качественного дошкольного образования.

По данному факту прокурором района в отношении директора подрядной организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Указанное постановление прокурора района рассмотрено в судебном участке судебного района г. Дмитриева и Дмитриевского района Курской области, руководитель подрядной организации привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Помощник прокурора Дмитриевского района

юрист 1 класса Р.В. Баев